## iagrama de Gantt simple - BLANK
[7 empty] | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Definir Roles y Responsabilidades
1.1 | Documento con la descripción de cada rol | Todos | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 1 | 100%
2 | Definir Artefactos
2.1 | Asignación de backlogs a cada rol definido | Todos | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 1 | 100%
2.2 | Backlog por sprint | Elizabet Blandón | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 1 | 100%
2.3 | Backlog del producto | Jhon Hernandez, Juan David Claros | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 1 | 100%
3 | Definicion de cronograma
3.1 | Definir fechas para cada una de las actividades definidas | Tatiana Barrero | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 2 | 100%
4 | Diagramas de Clase
4.1 | Documento descriptivo de las clases más importantes | Duedyn Carrillo | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 1 | 100%
4 | Entrega del sprint
2.3 | Entrega del sprint | Elizabet Blandón | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 1 | 0%
3 | Creación del proyecto en GIT
3.1 | Creación del proyecto en GIT | Duedyn Carrillo | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 2 | 0%
3 | Vistas de la aplicación
3.2 | Documento con las imágenes de las vistas preliminar | Tatiana Barrero | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 0%
3.2.1 | Diseño e implementación preliminar de las vistas | Jhon Hernandez | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 0%
3 | Estilos para las vistas
3.2 | Selección e implementación de los estilos para las vistas | Tatiana Barrero | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 1 | 0%
3 | Mapa de navegabilidad
3.3 | Documento descriptivo del mapa de navegabilidad. | Juan David Claros | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 1 | 0%
4 | Entrega del sprint
2.3 | Entrega del sprint | Elizabet Blandón | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 1 | 0%
4 | Diseño e implementación de los controladores para formularios y otras funcionalidades
4.2 | Documento descriptivo del diseño y la especificación de los controladores definidos | Tatiana Barrero | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 3 | 0%
4.3 | Definición de métodos HTTP permitido | Jhon Hernandez | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 1 | 0%
4.4 | Especificación de ruta | Juan David Claros | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 0%
4.4 | Lógica algorítmica | Duedyn Carrillo | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 0%
4 | Diseño e implementación de portal de acceso usando método de autenticación basado en usuario y contraseña
4.2 | Creación de sesiones | Tatiana Barrero | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 0%
4.3 | Uso de funciones hash criptográficas para almacenar contraseñas usando salts | Jhon Hernandez | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 0%
4 | Desarrollo de integración de controladores y bases de datos
4.2 | Documento descriptivo de las buenas prácticas de programación segura para fortalecer su aplicación | Juan David Claros | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 1 | 0%
4.3 | Validación de los datos de entrada | Tatiana Barrero | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 1 | 0%
4.4 | Uso de librerías seguras (o prepared statements) para consultar | Juan David Claros | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2 | 0%
4.4 | Diseño de queries para consultar/actualizar las bases de datos | Duedyn Carrillo | 2022-09-26 | 2022-10-02 | 6 | 0%
4 | Entrega del sprint
2.3 | Entrega del sprint | Elizabet Blandón | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 1 | 0%
4 | Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación
4.2 | Documento descriptivo de los requerimientos y el proceso de despliegue de la aplicación | Tatiana Barrero | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1 | 0%
4 | Configuración, despliegue y verificación del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS)
4.2 | Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación | Juan David Claros | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1 | 0%
4.3 | Verificación de la conectividad al dominio web https://mi_dominio | Jhon Hernandez | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1 | 0%
4.4 | Uso de librerías seguras (o prepared statements) para consultar | Juan David Claros | 2022-10-05 | 2022-10-08 | 3 | 0%
4.4 | Despliegue de la aplicación en una PaaS (PythonAnywhere o Heroku) | Duedyn Carrillo | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 1 | 0%
4 | Entrega del sprint
2.3 | Entrega del sprint | Elizabet Blandón | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1 | 0%